## Informatisation_AnimaParc
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : Informatisation_AnimaParc | INSCRIPTION
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 3 | 6 | Interactions entre la page html, la base de données, le progiciel de paye, de restauration…entre les tiers. Ces bloques communiquent entre eux assez facilement par des mécanismes simples de requêtes. |  | 0
| T2 | performance | 1 | 4 | 4 | Multiplicité et rapidité des actions
| T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 5 | 5 | Important car les utilisateurs (employers) ne sont pas familiarisé avec les outils numériques
| T4 | traitement interne complexe | 1 | 4 | 4 | La gestion des clients, des commandes, des horaires… peut s’avérer plus ou moins complexe.
| T5 | réutilisabilité | 1 | 2 | 2 | Le logiciel n’est pas à vocation à être diffusé largement
| T6 | facilité d'installation | 0.5 | 5 | 2.5 | Adaptation au personnel
| T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 5 | 2.5 | Adaptation au personnel
| T8 | portabilité | 2 | 0 | 0 | Utilisation seulement sur ordinateur
| T9 | facilité de changement | 1 | 3 | 3 | On doit faciliter l’intégration correctifs par des développeurs autres ou faciliter la demande d’évolution demandé par le client.
| T10 | concurrent | 1 | 0 | 0 | Pas de concurrence/Pas d’accès partagés aux autres prestataires
| T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4 | Sécurité primordiale, pas de fuite de données, non injection, non duplication de session, cryptage des données…
| T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 3 | 3 | Accès facile et rapide aux factures et transactions (documents annexes)
| T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 4 | 4 | Pré-saisie, propositions de saisis des fournisseurs…
40
| TCF | 1
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1.5 | 3 | 4.5 | Peu d’utilisation de l’UML |  | 1
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 0 | 0 | Pas de connaissances |  | 0 | 0 | 20
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 2 | 2 | Connaissances débutantes |  | 0 | 3 | 28
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 0 | 0 | Il s’agit de notre première expérience de gestion de projet |  | 0 | 5 | 36
| E5 | motivation | 1 | 5 | 5 | Nous sommes motivés |  | 1
| E6 | spécifications stables | 2 | 2.5 | 5 | Le client ne change pas tout le temps d’avis |  | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 0 | 0 | Tous les membres de l’équipe sont à temps plein |  | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 0 | 0 | Langage simple (html, SQL,PhP…) |  | 0
[5 empty] | 16.5 |  |  | 3
| EF | 0.905
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
| Créer un Client |  |  |  | 0
| Supprimer un Client |  |  |  | 0
| Modifier Client |  |  |  | 0
Gérer Espace Client
Gérer Statistique
Créer Tarif
Modifier Tarif
Supprimer Tarif
Consulter Tarif
Consulter Tarif Client
Créer Offre Commercial
| Consulter Offre Commercial |  |  | 0
Modifier Offre Commercial
Supprimer Offre Commercial
Consulter Offre Commercial Client
Créer offre Promotionnelle
Modifier Offre Promotionnelle
Consulter Offre Promotionnelle Administration
Supprimer Offre Promotionnelle
Acheter Billets
Créer Règles Fidélisation
Consulter Règle Fidélisation
Supprimer Règles Fidélisation
Gérer Espace Administration
Gérer Espace Employé
seConnecter
badgeuse
TOTAL UUCP
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
0
AUCP
| Evaluation du temps de développement | en j/h | en m/h | ETP
| en h/h | 0 | 0 | 0
0
20
Facteur de Productivité
(Rappel basé sur ECF)
Note on C8: Hallo: Bloques application qui communiquent entre eux
Note on G8: Hallo: Je pense que le système est distribué parce que
Note on C9: Hallo: Qu’est ce que le client exige de vous. Savoir mesurer les écarts de performance, en rapidité.
Note on C10: Hallo: Est ce qu’on doit faire une application qui doit mettre en confiance une partie de la population (critère d’accessibilité, mal voyant…)
Note on C11: Hallo: par exemple, Qu’elle sont les règles de gestion pour valider la création d’un client ?
Note on C12: Hallo: Vocation à vendre le produit ?
Note on C15: Hallo: ce qui touche aux plateformes : Est ce que mon application web tourne sur androïd ou iOS
Note on C16: Hallo: Ce qui est autour de l’intégration de correctif, de bug, ou de demande d’évolution faite par le client, cette facilité de changement va conditionner le fait de pourvoir donner le code à quelqu’un d’autre
Note on C18: Hallo: Traiter la sécurité basique sur une page web, non injection de code -> basique Mais on peut demander des choses plus complexes : non duplication de session, le cryptage
Note on C19: Hallo: Est ce que mon application a vocation à être utilisé par d’autres ?
Note on C20: Hallo: Est ce qu’on inclue dans logiciel des parties entreprenante, didactiques , l’aide? Ex quand on tape quelque chose ça propose des mots
Note on C31: Hallo: Est ce que responsable de projet ou responsable d’analyse sont des personnes expérimentés
Note on C33: Hallo: Mon client ne change jamais d’avis