## Informatisation_AnimaParc
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : Informatisation_AnimaParc | INSCRIPTION
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 3 | 6 | Interactions entre la page html, la base de données, le progiciel de paye, de restauration…entre les tiers. Ces bloques communiquent entre eux assez facilement par des mécanismes simples de requêtes. |  | 0
| T2 | performance | 1 | 4 | 4 | Multiplicité et rapidité des actions
| T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 5 | 5 | Important car les utilisateurs (employers) ne sont pas familiarisé avec les outils numériques
| T4 | traitement interne complexe | 1 | 4 | 4 | La gestion des clients, des commandes, des horaires… peut s’avérer plus ou moins complexe.
| T5 | réutilisabilité | 1 | 2 | 2 | Le logiciel n’est pas à vocation à être diffusé largement
| T6 | facilité d'installation | 0.5 | 5 | 2.5 | Adaptation au personnel
| T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 5 | 2.5 | Adaptation au personnel
| T8 | portabilité | 2 | 0 | 0 | Utilisation seulement sur ordinateur
| T9 | facilité de changement | 1 | 3 | 3 | On doit faciliter l’intégration correctifs par des développeurs autres ou faciliter la demande d’évolution demandé par le client.
| T10 | concurrent | 1 | 0 | 0 | Pas de concurrence/Pas d’accès partagés aux autres prestataires
| T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4 | Sécurité primordiale, pas de fuite de données, non injection, non duplication de session, cryptage des données…
| T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 3 | 3 | Accès facile et rapide aux factures et transactions (documents annexes)
| T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 4 | 4 | Pré-saisie, propositions de saisis des fournisseurs…
40
| TCF | 1
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1.5 | 3 | 4.5 | Peu d’utilisation de l’UML |  | 1
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 0 | 0 | Pas de connaissances |  | 0 | 0 | 20
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 2 | 2 | Connaissances débutantes |  | 0 | 3 | 28
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 0 | 0 | Il s’agit de notre première expérience de gestion de projet |  | 0 | 5 | 36
| E5 | motivation | 1 | 5 | 5 | Nous sommes motivés |  | 1
| E6 | spécifications stables | 2 | 2.5 | 5 | Le client ne change pas tout le temps d’avis |  | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 0 | 0 | Tous les membres de l’équipe sont à temps plein |  | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 0 | 0 | Langage simple (html, SQL,PhP…) |  | 0
[5 empty] | 16.5 |  |  | 3
| EF | 0.905
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
| Créer un Client | 3 | 5 | 8
| Supprimer un Client | 2 | 5 | 7
| Modifier Client | 3 | 5 | 8
| Gérer Espace Client | 2 | 5 | 7
| Gérer Statistique | 2 | 10 | 12
| Créer Tarif | 3 | 5 | 8
| Modifier Tarif | 3 | 5 | 8
| Supprimer Tarif | 2 | 5 | 7
| Consulter Tarif | 2 | 5 | 7
| Consulter Tarif Client | 2 | 5 | 7
| Créer Offre Commercial | 3 | 5 | 8
| Consulter Offre Commercial | 2 | 5 | 7
| Modifier Offre Commercial | 3 | 5 | 8
| Supprimer Offre Commercial | 2 | 5 | 7
| Consulter Offre Commercial Client | 2 | 5 | 7
| Créer offre Promotionnelle | 3 | 5 | 8
| Modifier Offre Promotionnelle | 3 | 5 | 8
| Consulter Offre Promotionnelle Administration | 2 | 5 | 7
| Supprimer Offre Promotionnelle | 2 | 5 | 7
| Acheter Billets | 3 | 10 | 13
| Créer Règles Fidélisation | 3 | 5 | 8
| Consulter Règle Fidélisation | 2 | 5 | 7
| Supprimer Règles Fidélisation | 2 | 5 | 7
| Gérer Espace Administration | 1 | 5 | 6
| Gérer Espace Employé | 1 | 5 | 6
| seConnecter | 3 | 5 | 8
| badgeuse | 2 | 10 | 12
| commande Fournisseur | 3 | 10 | 13
| consulter Contrat | 2 | 5 | 7
| consulter matériel | 2 | 5 | 7
| consulter employés | 2 | 5 | 7
| consulter heures | 2 | 5 | 7
| consulter les contrats | 2 | 5 | 7
| consulter les matériaux | 2 | 5 | 7
| consulter planning(secrétaire) | 2 | 5 | 7
| consulter Facture | 2 | 5 | 7
| consulter les stock | 2 | 5 | 7
| créer planning | 3 | 5 | 8
| créer matériel | 3 | 5 | 8
| créer Fournisseur | 3 | 5 | 8
| supprimer Fournisseur | 2 | 5 | 7
| Modifier Fournisseur | 3 | 5 | 8
| Consulter Fournisseur | 2 | 5 | 7
| Gérer Fournisseur | 1 | 5 | 6
| declencher Paiement | 1 | 5 | 6
| Enregister horaires | 3 | 5 | 8
| enregister contrat de maintenance | 3 | 5 | 8
| enregister sinistre | 3 | 5 | 8
| enregister intervention | 3 | 5 | 8
| heure employé | 1 | 5 | 6
| infos employé | 1 | 5 | 6
| Gérer espace intervention | 1 | 5 | 6
| Gérer espace Employé | 1 | 5 | 6
| mise a jour des stocks | 1 | 5 | 6
| modifier matériel | 3 | 5 | 8
| modifier planning | 3 | 5 | 8
| modifier contrat de maintenance | 3 | 5 | 8
| payer Facture | 3 | 5 | 8
| Planning | 2 | 5 | 7
| reception Marchandises | 3 | 5 | 8
| supprimer contrat maintenance | 2 | 5 | 7
| supprimer planning | 2 | 5 | 7
| TOTAL UUCP |  |  | 470
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
425.35
AUCP
| Evaluation du temps de développement | en j/h | en m/h | ETP
| en h/h | 1417.8333 | 118.1528 | 9.4522
8507
20
Facteur de Productivité
(Rappel basé sur ECF)
Note on C8: Hallo: Bloques application qui communiquent entre eux
Note on G8: Hallo: Je pense que le système est distribué parce que
Note on C9: Hallo: Qu’est ce que le client exige de vous. Savoir mesurer les écarts de performance, en rapidité.
Note on C10: Hallo: Est ce qu’on doit faire une application qui doit mettre en confiance une partie de la population (critère d’accessibilité, mal voyant…)
Note on C11: Hallo: par exemple, Qu’elle sont les règles de gestion pour valider la création d’un client ?
Note on C12: Hallo: Vocation à vendre le produit ?
Note on C15: Hallo: ce qui touche aux plateformes : Est ce que mon application web tourne sur androïd ou iOS
Note on C16: Hallo: Ce qui est autour de l’intégration de correctif, de bug, ou de demande d’évolution faite par le client, cette facilité de changement va conditionner le fait de pourvoir donner le code à quelqu’un d’autre
Note on C18: Hallo: Traiter la sécurité basique sur une page web, non injection de code -> basique Mais on peut demander des choses plus complexes : non duplication de session, le cryptage
Note on C19: Hallo: Est ce que mon application a vocation à être utilisé par d’autres ?
Note on C20: Hallo: Est ce qu’on inclue dans logiciel des parties entreprenante, didactiques , l’aide? Ex quand on tape quelque chose ça propose des mots
Note on C31: Hallo: Est ce que responsable de projet ou responsable d’analyse sont des personnes expérimentés
Note on C33: Hallo: Mon client ne change jamais d’avis